## 可信数据治理岗
节点序号 | 节点名称 | 节点描述 | 输入 | 输出 | DoD（完成定义：清单式） | 证据 | 资源需求 | 门禁策略
1 | 合作企业数据场景判定与需求对接 | 对接合作企业，明确其数据治理场景，确认数据治理范围、交付内容及前置条件，避免需求偏差 | 1. 合作企业合作意向说明书 2. 合作企业资质证明（营业执照、数据授权文件等） 3. 疫苗追溯协同服务平台账户有效性证明 4. 合作企业初步数据提供清单（人口/品种占比/发货数据等） | 1. 《合作企业数据场景判定表》（标注场景类型及判定依据） 2. 《数据治理需求确认单》（明确治理范围、交付内容、时间节点） 3. 合作企业前置条件达标记录表（如账户有效性、数据完整性） | 1. 场景类型判定依据充分，与合作企业达成共识 2. 需求确认单包含治理范围、交付物、时间节点，且双方签字/盖章 3. 前置条件达标记录表无遗漏项，不满足项已标注解决方案 4. 所有材料编号归档，可追溯 | 1. 《合作企业数据场景判定表》（双方签字版） 2. 《数据治理需求确认单》（双方签盖版） 3. 前置条件达标记录表 4. 场景判定沟通记录（会议纪要/聊天截图） | 1. 人力：数据治理专员1名（需了解疫苗数据场景分类） 2. 工具：疫苗追溯协同服务平台账户校验工具、需求管理表模板 3. 文档：《疫苗数据治理场景分类标准》《需求确认单模板》 | R1（低风险） 1. 触发条件：场景判定完成、需求确认单提交 2. 通过要求：材料齐全、双方确认无异议，无需额外审批，系统存档即可
2 | 疫苗基础数据标准化治理（清洗/规整） | 对企业的原始数据（疾控主数据、收发货/库存/使用数据）进行清洗（去重/纠错）、规整（统一格式/补充字段），确保数据符合标准化要求 | 1. 《数据治理需求确认单》 2. 原始出入单数据Excel文件 3. 《疫苗数据标准化治理规范》（含字段定义、格式要求） 4. 全国疾控主数据文件 | 1. 标准化治理后的数据文件（按类型分类：疾控主数据/企业销售数据/疾控及接种点收货数据/库存数据/使用数据） 2. 《数据治理过程记录表》（记录清洗步骤、纠错内容、补充字段来源） 3. 数据标准化校验报告（标注达标率、未达标项说明） | 1. 数据清洗完成：无重复数据、无逻辑错误（如负数库存、不存在的疾控名称、行政区划缺失） 2. 数据规整完成：格式统一（如日期“YYYY-MM-DD”）、必填字段无缺失（如疾控唯一标识、药品批号） 3. 数据达标率≥98%，未达标项已备注原因及处理方案 4. 过程记录完整，可复现治理流程 | 1. 标准化治理后的数据文件（版本号命名：如“标准主数据_V1_日期”） 2. 《数据治理过程记录表》 3. 数据标准化校验报告 4. 原始数据与治理后数据对比表 | 1. 人力：数据治理专员1-2名（需掌握数据清洗工具操作） 2. 工具：Excel高级筛选/数据透视表、Python数据清洗脚本（可选）、数据校验工具 3. 文档：《疫苗数据标准化治理规范》《数据治理过程记录模板》 | R1（低风险） 1. 触发条件：治理后数据提交校验 2. 通过要求：校验报告达标率≥98%，过程记录完整，系统自动核验通过
3 | 数据差异稽核与问题闭环处理 | 对比治理后数据与平台下载数据、企业发货记录，识别数据差异（单据类型填写错误、如收货数量不一致、品种匹配错误），分析原因并推动解决，实现问题闭环 | 1. 标准化治理后的数据文件 2. 疫苗追溯协同服务平台下载的原始数据 3. 合作企业提供的实际发货记录（销售出单明细） 4. 《数据差异稽核标准》（含差异容忍范围、处理流程） | 1. 《差异数据统计》（含差异类型、数量、占比、原因分析） 2. 《差异问题处理记录表》（记录对接对象、沟通内容、解决结果） 3. 修正后的数据文件（针对差异问题调整） 4. 差异问题闭环确认单（需相关方签字确认） | 1. 差异识别完整：无遗漏的差异项，差异分类准确（平台下载问题/疾控数据缺失问题/疾控数据错误问题） 2. 原因分析到位：每个差异项均有明确原因，非“未知原因” 3. 问题闭环完成：可解决的差异100%修正，不可解决的（如平台bug）已同步平台方并留证 4. 修正后数据重新校验达标 | 1. 《差异数据统计》 2. 《差异问题处理记录表》（含沟通截图/函件） 3. 修正后的数据文件 4. 差异问题闭环确认单（相关方签字） | 1. 人力：数据治理专员1名、对接专员1名（需具备沟通协调能力） 2. 工具：数据比对工具（如Excel VLOOKUP、Beyond Compare）、沟通协作工具（钉钉/企业微信） 3. 文档：《数据差异稽核标准》《差异问题处理记录模板》 | R2（中风险） 1. 触发条件：差异率＞5%、重大差异（如单条数据误差超100件） 2. 通过要求：差异报告、处理记录完整，重大差异需部门负责人复核签字，普通差异（≤5%）系统留痕即可
4 | 场景化数据分析（市场占比/细分维度） | 按合作企业需求开展多维度细分拆解 + 行业整体占比测算，结合行业基准完成数据对比分析并形成专业分析报告 | 1. 修正后的数据文件（疾控主数据 / 收货 / 库存 / 使用全量数据） 2. 《数据治理需求确认单》（明确细分维度 / 占比指标 / 分析范围） 3. 分析模板（全局总览 / InCDC/InPov/InArm 多维度拆解、行业占比测算模板） 4. 行业基准数据 / 同类企业对标数据（用于占比对比 / 差距分析） | 1. 多维度细分拆解数据表（按区域 / 品类 / 疾控类型等维度拆分） 2. 行业占比测算表（企业自身占比 + 竞品占比 + 市场空白分析） 3. 《细分维度与行业占比分析报告》（含数据结论、占比对比、趋势分析、优化建议） 4. 分析过程说明（记录指标计算逻辑、数据筛选条件、基准数据来源） | 1. 维度拆解完整：按需求覆盖所有细分维度，无遗漏分析项 2. 占比测算准确：指标计算无公式错误，数据口径与行业基准保持一致 3. 对比分析到位：清晰呈现企业与行业 / 竞品的差距，标注核心影响因素 4. 报告结构完整：包含数据概况、细分拆解、占比分析、趋势预判、可落地优化建议 | 1. 多维度细分拆解数据表、行业占比测算表 2. 《细分维度与行业占比分析报告》 3. 分析过程说明文档（含计算逻辑、数据来源） 4. 分析结果与合作企业沟通确认记录 | 1. 人力：数据治理专员 1 名（需掌握行业数据分析能力） 2. 工具：Excel 数据透视表 ） 3. 文档：《多维度细分分析模板》《行业占比测算规范》《分析报告结构标准》 | R1（低风险） 1. 触发条件：分析报告及配套数据表提交 2. 通过要求：维度无遗漏、占比测算准确、报告逻辑合规，系统自动核验通过并留痕

## 可信数据验收交付岗
节点序号 | 节点名称 | 节点描述 | 输入 | 输出 | DoD（完成定义：清单式） | 证据 | 资源需求 | 门禁策略
1 | 数据治理项目合规审批与材料提报 | 收集可信数据治理岗提交的全套项目材料，审核材料完整性/合规性（如数据授权、协议条款），提报法务、业务部门完成审批，出具审批结果通知 | 1. 可信数据治理岗提交的材料包（场景判定表、需求确认单、治理数据、分析报告初稿） 2. 合作协议（草案，需明确数据使用范围、保密条款） 3. 《数据治理项目审批材料清单》（标注必选/可选材料） 4. 《疫苗数据合规审核标准》（含法律法规、公司制度要求） | 1. 《数据治理项目审批材料审核表》（标注材料完整性/合规性结论） 2. 《合规审批意见单》（法务部门：合规性意见；业务部门：业务必要性意见，均需签字） 3. 《审批结果通知》（通过/驳回，驳回需附整改要求） 4. 审批材料归档台账（含材料版本、提交时间、审批人） | 1. 材料审核完成：按清单无缺失材料，合规性无重大问题（如无数据越权使用、协议条款无漏洞） 2. 审批流程完成：法务、业务部门均出具明确意见，无“待审核”状态 3. 结果通知清晰：驳回时整改要求具体（如“补充数据授权文件”），无模糊表述 4. 台账归档完整：材料与审批意见关联记录，可追溯 | 1. 《数据治理项目审批材料审核表》 2. 《合规审批意见单》（法务+业务双签版） 3. 《审批结果通知》（盖章/系统推送记录） 4. 审批材料归档台账 | 1. 人力：审批专员1名（需熟悉合规审核要求） 2. 工具：钉钉审批系统（发起审批流程）、材料审核工具（PDF阅读器/Excel）、台账管理工具（Excel） 3. 文档：《数据治理项目审批材料清单》《疫苗数据合规审核标准》 | R2（中风险） 1. 触发条件：审批材料提报、审批意见单签署 2. 通过要求：材料完整合规、双部门（法务+业务）签字确认，审批结果通知需存档备查
2 | 治理成果最终验收与质量复核 | 依据《数据治理成果验收标准》，对可信数据治理岗提交的最终成果（治理数据、分析报告、问题闭环记录）进行质量复核，出具验收报告，对不达标项提出整改要求 | 1. 审批通过的《审批结果通知》 2. 可信数据治理岗提交的最终成果包（修正后数据、分析报告终稿、差异闭环确认单） 3. 《数据治理成果验收标准》（含数据准确率、报告完整性、闭环率要求） 4. 验收复核工具（如数据抽样校验脚本、报告评分表） | 1. 《数据治理成果验收报告》（含验收结论：通过/整改后通过/不通过，标注达标项/不达标项） 2. 《质量复核记录表》（记录抽样校验结果、报告评分明细） 3. 整改通知书（仅不达标时出具，明确整改项、责任人、时限） 4. 验收通过确认单（仅通过时出具，需验收人签字） | 1. 复核过程规范：抽样比例≥10%（数据量＞1000条时），报告评分按标准执行（无主观偏差） 2. 验收结论明确：无“模糊结论”（如“基本通过”），不达标项需标注具体原因（如“数据准确率95%＜标准98%”） 3. 整改要求可行：整改项可量化、时限合理（如“3个工作日内补充差异处理记录”） 4. 验收记录完整：复核数据、评分明细、签字确认无遗漏 | 1. 《数据治理成果验收报告》 2. 《质量复核记录表》（含抽样数据、评分依据） 3. 整改通知书（如有）/验收通过确认单（如有） 4. 验收复核过程截图（如抽样校验结果界面） | 1. 人力：验收专员1名（需熟悉验收标准、具备数据校验能力） 2. 工具：数据抽样校验工具（Python/Excel宏）、报告评分工具（Excel）、截图工具 3. 文档：《数据治理成果验收标准》《质量复核记录模板》 | R2（中风险） 1. 触发条件：验收报告提交、整改项闭环 2. 通过要求：验收报告规范、复核记录完整，整改项100%闭环后需验收专员二次签字确认
3 | 数据成果正式交付与回执确认 | 按《数据交付清单》整理最终成果（治理数据、分析报告、验收报告），向合作企业完成正式交付，收集交付回执，建立交付台账，确保成果交付可追溯 | 1. 验收通过的《验收通过确认单》 2. 最终成果包（按类型压缩打包：数据文件/报告文件/证明文件） 3. 《数据交付清单》（标注成果品种、月份、数量） 4. 《数据交付函》模板（含交付说明、保密提醒）、《交付回执单》模板 | 1. 打包后的最终成果文件（命名格式：“疫苗品种_批文_年月”） 2. 《数据交付函》（盖章版，明确交付内容、保密义务） 3. 《交付回执单》（合作企业签字/盖章确认收到全部成果） 4. 《数据交付台账》（记录交付时间、方式、接收人、回执情况） | 1. 成果打包完整：按交付清单无遗漏成果，格式适配合作企业要求 2. 交付函规范：包含交付内容、保密提醒、联系方式，盖章清晰 3. 回执确认有效：合作企业签字/盖章无模糊，回执日期无遗漏 4. 台账记录准确：交付信息（时间/方式/接收人）与回执一致，无错误 | 1. 打包后的最终成果文件（压缩包+解压说明） 2. 《数据交付函》（盖章版） 3. 《交付回执单》（合作企业签盖版） 4. 《数据交付台账》 5. 交付记录（如邮件发送截图） | 1. 人力：交付专员1名（需细心、具备文件整理能力） 2. 工具：文件压缩工具（WinRAR/7-Zip）、邮件客户端（如Outlook）、物流下单工具（纸质交付时）、台账管理工具（Excel） 3. 文档：《数据交付清单》《数据交付函模板》《交付回执单模板》 | R3（高风险） 1. 触发条件：成果交付、回执收集 2. 通过要求：交付函盖章、回执有效，大额/敏感数据交付需业务负责人额外签字确认，交付台账需系统存档
4 | 本机数据销毁监督与备案、项目审计 | 监督可信数据治理岗完成本机存储的项目数据（原始/过程/成果数据）销毁，确认销毁彻底性并备案；定期对项目全流程（审批/治理/验收/交付）开展合规审计，出具审计报告 | 1. 项目完成通知（或岗位变更通知） 2. 可信数据治理岗提交的《本机数据销毁申请表》《销毁操作记录》 3. 《本机数据销毁标准》（含销毁方式、验证要求） 4. 项目全流程材料（审批/治理/验收/交付记录）、《疫苗数据项目审计规范》 | 1. 《本机数据销毁监督记录表》（记录监督过程、销毁验证结果） 2. 《数据销毁备案回执》（盖章版，用于存档） 3. 《疫苗数据治理项目审计报告》（含审计范围、发现问题、整改建议） 4. 审计问题整改跟踪表（记录整改责任人、时限、结果） | 1. 销毁监督到位：现场/远程监督销毁过程，验证销毁彻底 2. 备案记录完整：销毁申请表、监督记录表、备案回执关联存档，无缺失 3. 审计范围全面：覆盖项目全流程，无遗漏关键环节（如审批合规性、数据保密） 4. 问题整改闭环：审计发现的问题100%跟踪整改，整改结果验证通过 | 1. 《本机数据销毁监督记录表》 2. 《数据销毁备案回执》 3. 《疫苗数据治理项目审计报告》 4. 审计问题整改跟踪表 5. 销毁验证截图、审计过程记录 | 1. 人力：监督专员1名、审计专员1名（需熟悉数据安全要求、具备审计能力） 2. 文档：《本机数据销毁标准》《疫苗数据项目审计规范》《审计报告模板》 | R3（高风险） 1. 触发条件：数据销毁、项目审计 2. 通过要求：销毁监督记录完整、备案回执盖章，审计报告需审计负责人+安全部门负责人双签，重大审计问题需提交事业部总经理裁决