## Sheet1
AI交互工程师岗位节点清单
岗位 | 岗位描述 | 岗位技能 | 工作节点 | 节点描述 | 输入参数 | 输出参数 | 质量要求 | 门禁（Gate）
AI 交互工程师 | 负责 AI 相关产品的前端交互开发与实现，结合 AI 功能特性，搭建流畅、贴合用户需求的交互界面，配合 AI 后端工程师完成接口联调，保障前端交互与 AI 功能的适配性、稳定性，同时确保页面还原度与兼容性，推动前端开发流程高效落地，对 AI 交互体验与前端开发质量负责。 | 1. 基础前端能力： Vue3/React18 及生态（Pinia/Redux）、HTML5/CSS3/TypeScript/ES6+、前端工程化（Webpack/Vite）、跨端 / 跨浏览器兼容性适配 2. AI 专项能力： LLM 流式响应实现（SSE/WS 长连接）、AIGC 内容渲染适配（文本 / 图片 / 图表流式展示）、基于用户行为的 Prompt 优化、AI 交互性能优化（请求节流 / 缓存 / 预加载） | 需求与原型评审 | 参与产品 PRD 与原型评审，聚焦 AI 交互相关需求，梳理交互逻辑、操作流程，结合前端技术特性，提出交互可行性建议与技术疑问，明确需求边界，避免需求歧义，确保后续开发工作贴合产品预期与 AI 功能场景 | PRD 文档、 产品原型（Axure/Figma） 品牌规范 前端技术栈要求 业务流程图 | 评审意见记录表、 前端需求疑问澄清文档需求边界确认清单 | 全程参与评审 明确需求逻辑和原型交互细节 及时提出前端技术层面疑问并完成澄清 无需求歧义 1 个工作日内完成 | R2 中风险； 前端负责人签字确认 同步产品、后端团队
|  |  | 前端框架选型与技术方案设计 | 基于评审后的需求、项目规模及 AI 功能性能要求，选择适配的前端框架，设计详细的前端技术方案，拆分可复用组件，制定兼容性适配策略，确保技术方案贴合 AI 交互场景、可落地且具备可扩展性 | 评审后 PRD、 产品原型、 品牌规范、 前端技术栈要求、 项目规模及性能需求 | 前端框架选型说明、 详细技术方案（含目录结构、状态管理、接口对接）、 组件拆分清单、 兼容性适配方案 | 框架选型贴合项目规模（小型项目优先 Vue3，大型项目优先 React18）， 技术方案可落地、可扩展， 组件拆分合理、复用性强， 1 个工作日内完成 | R2 中风险； 前端负责人审批，同步后端团队确认接口适配性
|  |  | 前端开发执行 | 按照前端技术方案、组件拆分清单及 UI 设计稿，开展前端代码开发，编写规范注释，搭建本地可运行项目，实现 AI 相关交互功能（如流式对话、AIGC 内容展示、意图识别交互），每日同步开发进度，及时处理开发过程中的技术问题，确保开发工作有序推进 | 前端技术方案、 组件拆分清单、 UI 设计稿（终稿 + 切图）、接口文档（初稿）、 兼容性适配方案 | 前端开发代码（含规范注释）、 本地可运行项目包、 开发日志（每日进度 + 问题记录） | 代码符合前端编码规范（通过 ESLint/Prettier 校验），无冗余、无语法错误； 页面还原度≥98%，与 UI 设计稿一致； 交互流畅无卡顿， 本地接口调用正常， 每日同步开发进度， 2 个工作日内完成核心开发 | R2 中风险； 自我校验 + 前端同伴评审
|  |  | 前端自测 | 开发完成后，对照需求文档、UI 设计稿及兼容性要求，开展前端自测，全面检查功能完整性、交互流畅性、页面兼容性，重点验证 AI 交互场景（流式响应、内容渲染、意图匹配），记录发现的 bug 并及时修复，形成自测报告与兼容性质检报告 | 前端开发代码、 本地可运行项目包、 开发日志、 UI 设计稿、 需求边界确认清单 | 前端自测报告（含测试用例、结果）、 bug 修复清单、 兼容性质检报告 | 自测覆盖率 100%，无功能性 bug； 兼容性测试覆盖 Chrome/Firefox/Edge 主流版本，无显示、交互异常； 及时修复自测发现的 bug，1 个工作日内完成 | R1 低风险； 前端负责人审批
|  |  | 前后端联调 | 配合后端工程师开展接口联调，排查前端接口调用异常（如参数格式、响应解析、流式数据处理），优化接口适配逻辑，记录联调过程中出现的问题，协同后端完成问题修复，确保前端交互与后端接口顺畅对接，保障 AI 功能正常呈现 | 前端自测后代码、 后端接口服务（测试环境）、接口文档（终稿）、 前端自测报告、 后端自测报告 | 联调问题记录表、 联调修复报告、 接口适配优化说明 | 主动配合后端完成接口联调， 及时排查前端接口调用异常， 联调问题响应及时、修复率 100%， 确保联调后接口交互顺畅、无数据传输异常， 1-2 个工作日完成（根据复杂度调整） | R2 中风险； 前端负责人 + 后端负责人双确认
|  |  | 打包部署与验证 | 联调优化完成后，按部署规范对前端代码进行打包（区分开发 / 测试 / 生产环境），生成打包文件与部署操作手册，配合运维人员完成部署工作，部署后验证页面访问稳定性、AI 交互流畅性（流式响应、内容渲染），形成部署验证报告 | 联调优化后前端代码、 自测报告、 联调修复报告、 部署规范文档 | 前端打包文件（分环境）、 部署操作手册、 部署验证报告 | 打包文件完整无损坏，符合部署规范；部署后页面可正常访问、 AI 交互流畅无报错， 1 个工作日内完成 | R2 中风险； 前端负责人 + 运维人员双确认