## Sheet1
AI后端工程师岗位节点清单
岗位 | 岗位描述 | 岗位技能 | 工作节点 | 节点描述 | 输入参数 | 输出参数 | 质量要求 | 门禁（Gate）
AI 后端工程师 | 负责 AI 相关产品的后端服务开发、数据库设计与接口实现，结合 AI 业务逻辑，搭建高效、稳定、可扩展的后端架构（微服务为主），处理数据流转、权限控制及 AI 功能的后端支撑，适配国产数据库等国产化技术栈，配合前端完成联调，优化服务性能（高并发、高可用），对后端服务的稳定性、安全性与性能负责。 | 1. 基础后端能力： Java（Spring Boot/Spring Cloud Alibaba）/Python（FastAPI/Django）至少一门后端语言及框架、MySQL（索引优化 / 分库分表 / 慢查询优化）/Redis（缓存策略 / 分布式锁）+ 国产数据库（达梦 DM8 / 人大金仓 KingbaseES / 华为 GaussDB/OceanBase 等至少一种，熟悉语法适配 / 性能优化 / 迁移方案）、微服务核心能力（服务注册发现 / 配置中心 / API 网关 / 链路追踪 / 服务熔断 / 降级 / 限流）、RabbitMQ/Kafka 消息队列（消息生产 / 消费 / 重试机制 / 死信队列 / 幂等性设计）、高并发场景处理方案（线程池优化 / 分布式锁 / 异步处理 / 负载均衡）、接口设计规范（RESTful/GraphQL）、接口安全（签名 /token/ 脱敏） 2. AI 专项能力： 大模型 API 调用的高可用架构设计（熔断 / 降级 / 缓存策略 / 批量调用优化）、向量数据库的应用与优化（Milvus/PGVector/ 国产向量数据库如百度千帆向量库，数据入库 / 索引构建 / 检索优化 / 相似度调优）、AI 模型输出结果的合规校验与内容过滤（敏感信息 / 合规性检查 / 数据脱敏）、结合微服务架构设计 AI 服务拆分方案（大模型调用服务 / 数据处理服务 / 接口网关服务）、AI 模型本地部署 / 私有化部署的性能优化（资源调度 / 模型量化）、国产数据库的 AI 数据存储适配 | 需求与原型评审 | 参与产品 PRD 与原型评审，聚焦 AI 业务逻辑、数据流转及权限控制需求，梳理后端技术实现难点（微服务拆分、高并发、AI 接口适配、国产数据库适配），识别技术风险（性能、安全、合规、国产化兼容），提出需求优化建议，澄清需求歧义，确保需求可落地、无技术冲突 | PRD 文档、 产品原型、 业务流程图、 数据库设计规范（含国产数据库）、 后端技术栈要求、 AI能力需求、 国产化适配要求 | 评审意见记录表、 后端需求疑问澄清文档、 业务逻辑梳理图（含数据流转 / 微服务边界 / 数据库选型） | 全程参与评审， 梳理业务逻辑、 数据流转及权限控制要求， 及时提出后端技术风险（含国产化兼容）并完成澄清， 无需求歧义， 1 个工作日内完成 | R2 中风险； 后端负责人签字确认， 同步产品、前端团队
|  |  | 后端技术方案与数据库设计 | 基于评审后的需求与业务逻辑，设计后端详细技术方案（微服务架构、接口设计、高并发 / 高可用策略、国产化适配）、数据库结构（含表结构、索引、分库分表方案、缓存策略，明确国产数据库选型及适配方案），制定接口设计规范与权限设计方案，规划消息队列使用场景，确保方案贴合 AI 业务需求、具备高可用性与可扩展性，兼容国产化技术栈，通过架构师审核 | 评审后 PRD、 业务逻辑梳理图（含数据流转 / 微服务边界 / 数据库选型）、 后端技术栈要求、 性能指标要求、 数据库设计规范（含国产数据库）、 AI 服务需求、 国产化适配要求 | 后端详细技术方案（含微服务 / 高并发 / AI 适配 / 国产化）、 数据库设计文档（表结构、索引、分库分表、国产数据库适配）、 接口设计文档（初稿）、 权限设计方案、 消息队列使用规划 | 技术方案可落地、可扩展， 数据库设计合理无冗余 / 性能问题（含国产数据库适配）， 接口设计符合 RESTful 规范，状态码定义统一， 消息队列规划覆盖异步场景， 2 个工作日内完成 | R3 高风险； 后端负责人 + 架构师双审批
|  |  | 后端开发执行 | 按照后端技术方案、数据库设计文档及接口设计规范，开展后端代码开发（微服务模块、接口、数据处理），重点完成国产数据库的代码适配（语法、函数、性能优化），编写规范注释，生成数据库脚本（建表、索引、初始化，区分传统 / 国产数据库）与中间件配置文档（Redis / 消息队列 / 网关），实现 AI 业务逻辑（大模型调用、向量检索、合规校验），每日同步开发进度，处理开发过程中的技术问题（并发、兼容性、AI 接口适配、国产数据库兼容） | 后端技术方案（含微服务 / 高并发 / AI 适配 / 国产化）、 数据库设计文档（含国产数据库）、 接口设计文档（初稿）、 权限设计方案、 消息队列使用规划、 技术栈要求、 国产化适配要求 | 后端开发代码（含注释、国产数据库适配）、 数据库脚本（传统 / 国产版本）、 中间件配置文档、 AI 服务调用封装代码、 开发日志 | 代码符合后端编码规范，无冗余 / 语法 / 逻辑错误，兼容国产数据库； 数据库脚本可正常执行（传统 / 国产版本均通过）， 中间件配置合理； AI 服务调用封装无漏洞， 每日同步开发进度， 2 个工作日内完成核心开发 | R2 中风险； 自我校验 + 后端同伴评审
|  |  | 后端自测与性能优化 | 开发完成后，对照技术方案与性能指标，开展后端自测（接口功能、数据准确性、权限控制、国产数据库兼容），进行性能测试（高并发、响应时间、资源占用）与优化（传统 / 国产数据库慢查询、缓存命中率、线程池、消息队列消费效率），重点验证 AI 服务调用稳定性 / 并发能力、国产化适配性能，修复发现的 bug，记录优化过程，确保后端服务性能达标、无功能性问题 | 后端开发代码、 数据库脚本（传统 / 国产版本）、 中间件配置文档、 接口设计文档、 性能指标要求、 AI 服务测试用例、 国产化适配测试标准 | 后端自测报告（含国产数据库兼容测试）、 性能测试报告（含高并发 / AI / 国产化场景）、 bug 修复清单、 优化记录（数据库 / 缓存 / 并发 / 国产化） | 自测覆盖率 100%，无功能性 bug； 性能达标（接口响应时间≤300ms，无内存泄漏，传统 / 国产数据库无慢查询）； AI 服务调用并发≥500QPS，响应时间≤500ms； 国产数据库适配性能衰减≤20%， 1 个工作日内完成 | R2 中风险； 后端负责人审批，架构师抽检
|  |  | 前后端联调 | 主导前后端接口联调，提供接口测试环境与支持（含国产数据库测试环境），排查后端接口异常（参数、响应、并发、AI 服务调用、国产数据库兼容），优化接口性能（缓存、异步、批量处理），配合前端工程师完成接口适配，记录联调问题并推动修复，确保接口交互顺畅、数据传输准确，保障 AI 功能（流式响应、内容生成、意图匹配）正常协同，验证国产化环境下服务稳定性 | 后端自测优化后代码、 数据库脚本（传统 / 国产）、接口文档（终稿）、 后端自测报告、 前端自测报告、 AI 服务测试环境、 国产化测试环境 | 联调问题记录表、 联调修复报告、 接口优化说明（含 AI 服务 / 国产数据库适配） | 主导接口联调，及时排查后端接口异常（含国产数据库兼容问题），配合前端完成适配； 联调问题修复率 100%，确保接口交互顺畅、无数据传输异常， 国产化环境下服务运行稳定， 与前端联调同步完成（1-2 个工作日） | R2 中风险； 后端负责人 + 前端负责人双确认
|  |  | 打包部署与验证 | 联调优化完成后，对后端代码进行打包（分环境，含国产化环境适配包），生成数据库部署脚本（升级 / 迁移，区分传统 / 国产数据库）与部署操作手册（微服务部署、中间件配置、AI 服务对接、国产数据库部署），配合运维人员完成后端服务部署（容器化 / 物理机，支持国产化服务器 / 数据库），部署后验证服务运行稳定性、接口可正常调用、AI 服务高可用、国产数据库适配达标，形成部署验证报告 | 联调优化后后端代码、 数据库脚本（传统 / 国产）、 自测报告、 联调修复报告、 部署规范文档、 AI 服务配置信息、 国产化部署要求 | 后端打包文件（分环境 + 国产化适配包）、 数据库部署脚本（传统 / 国产）、 部署操作手册（含微服务 / AI 服务 / 国产数据库）、 部署验证报告（含国产化适配验证） | 打包文件完整可部署（含国产化环境）， 数据库脚本可正常执行； 部署后服务正常运行、 接口可正常调用、 AI 服务可用性≥99.9%、 国产数据库适配性能衰减≤20%， 1 个工作日内完成 | R2 中风险； 后端负责人 + 运维人员双确认